## Sheet1
 | time axis 2018-03-05 to 2018-05-30
1 | 结构设计 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
2 | 手模制作测试 | bar: 2018-03-08 to 2018-03-10
3 | 外观优化设计定稿（含2D图纸） | bar: 2018-03-12 to 2018-03-17
4 | 塑胶件模具设计（共7付） | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24
5 | 塑胶件模具加工(共7付） | bar: 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-14; 2018-04-16 to 2018-04-21
6 | 塑胶件试模（T0样品） | bar: 2018-04-23 to 2018-04-25
7 | 塑胶件试模后样品测试检讨 | bar: 2018-04-26 to 2018-04-28
8 | 塑胶件模具修改并进行表面处理 | bar: 2018-04-30 to 2018-05-05
9 | 塑胶件模具最终产品测试检讨 | bar: 2018-05-07 to 2018-05-09
10 | 五金件模具设计（共3付） | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24
11 | 五金件模具加工（共3付） | bar: 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-14
12 | 五金件试模（T0样品） | bar: 2018-04-16 to 2018-04-18
13 | 五金件试模后样品测试检讨 | bar: 2018-04-19 to 2018-04-21
14 | 五金件模具最终产品测试检讨 | bar: 2018-04-23 to 2018-04-28
15 | 硬件原理图设计 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24; 2018-03-26 to 2018-03-28
16 | 电路板设计（共5块） | bar: 2018-03-29 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-11
17 | 电路板打样（共5块） | bar: 2018-04-12 to 2018-04-14; 2018-04-16 to 2018-04-18
18 | 电路板硬件测试 | bar: 2018-04-19 to 2018-04-21; 2018-04-23 to 2018-04-25
19 | 软件设计 | bar: 2018-03-29 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-14; 2018-04-16 to 2018-04-21; 2018-04-23 to 2018-04-25
20 | 软件测试（蓝牙+称重） | bar: 2018-04-26 to 2018-04-28; 2018-04-30 to 2018-05-02
21 | 硬件+软件 设计优化 | bar: 2018-05-03 to 2018-05-05; 2018-05-07 to 2018-05-08
22 | 硬件+软件 固化并定稿 | bar: 2018-05-09
23 | 传感器规格确定（含供应商及技术参数） | bar: 2018-03-21 to 2018-03-24
24 | 传感器样品制作 | bar: 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-14
25 | 传感器样品测试 | bar: 2018-04-16 to 2018-04-21
26 | 产品包装设计 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24
27 | 产品包装制作 | bar: 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-07
28 | 产品说明书以及面板设计 | bar: 2018-03-26 to 2018-03-31
29 | 产品说明书以及面板制作 | bar: 2018-04-02 to 2018-04-07; 2018-04-09 to 2018-04-14
30 | 首次批量数量确认 | bar: 2018-04-21
31 | 传感器首次批量备料 | bar: 2018-04-23 to 2018-04-28; 2018-04-30 to 2018-05-05; 2018-05-07 to 2018-05-12; 2018-05-14 to 2018-05-19
32 | 电路板关键器件首次批量备料（OLED，芯片等） | bar: 2018-04-23 to 2018-04-28; 2018-04-30 to 2018-05-05; 2018-05-07 to 2018-05-12
33 | 电路板半成品首次批量备料 | bar: 2018-05-14 to 2018-05-19; 2018-05-21 to 2018-05-26